## SEGUIMIENTO
Descripción de la Meta que da cumplimiento a la línea de acción | Descripción de la Actividad programada en cumplimiento de la meta (fila por actividad) | Expresión Númerica de la actividad (Valor en número) | Código de la población objetivo | Fecha de inicio AAAA-MM-DD | Fecha de terminación AAAA-MM-DD | Recursos programados para la actividad (solo números) | Resultado de la actividad | Total Población objetivo intervenida | Dirección electrónica con evidencias de la ejecución | Descripción del medio de verificación | OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PPSS 2021 REPORTADO EN PISIS | CARGUE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PPSS 2021 EN LA PLATAFORMA PISIS | 1 | 26 | 2022-01-01 | 2022-01-30 | 0 | 1 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1Uhn2Eg5UIHwCqqSxd9QumXdFnPt7aUvj/view?usp=share_link | pantallazo de verificacion y evidencia de envio
PPSS INCLUIDA EN EL POA 2022 DE LA IPS | INCLUSION DEL PLAN DE ACCION DE LA PPSS EN EL PLAN OPRERATIVO ANUAL 2022 DE LA IPS | 1 | 26 | 2022-01-01 | 2022-01-30 | 0 | 1 | 0 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nPnV5D3FbpMeacnWl_1fcCVYslVxnds2/edit?usp=share_link&ouid=104937477852301207654&rtpof=true&sd=true | evidencia POA 2022
RECURSO HUMANO ASIGNADO PARA EL FOMENTO YLA GESTION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD | DEFINICION DEL RECURSO HUMANO PARA LA VIGENCIA ACTUAL DEDICADO AL FOMENTO Y GESTION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN DESARROLLO DE LA PPSS | 11 | 01 | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 26000000 | 11 | 1 | https://drive.google.com/file/d/1NU5LWgNxluXQsVV29HfS_KuQHTjJV8cB/view?usp=share_link | contrato del talento humano del SIAU
CHARLAS INFORMATIVAS CON EL PERSONAL DE LA IPS PARA SOCIALIZAR LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD Y EL PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022 | CHARLAS INFORMATIVAS CON EL PERSONAL DE LA IPS PARA SOCIALIZAR LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD Y EL PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022 | 1 | 01 | 2022-02-01 | 2022-05-30 | 30000 | 1 | 75 | https://drive.google.com/file/d/1ogr5qig0gvJoqhFIQh2GhPVwzFap63Ry/view?usp=share_link | LISTADO DE ASISTENCIA DE CHARLA INFORMATIVA Y PLEGABLE
ACTORES DEL SGSSS PRESENTES EN EL MUNICIPIO PERSONERIA Y OTRAS INSTITUCIONES O DEPENDENCIAS HACIENDO PARTE DEL EQUIPO INTERINSTITUCIONAL CONFORMADO PARA DISENAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA LA FORMACION DE LA COMUNIDAD | COORDINAR UNA REUNION CON LA DLS Y EAPB PRESENTES EN EL MUNICIPIO PERSONERIA Y OTRAS INSTITUCIONES O DEPENDENCIAS PARA LA FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD | 1 | 01 | 2022-02-01 | 2022-05-30 | 0 | 1 | 4 | https://drive.google.com/file/d/1pNWJJZ8ZFqe7quarVDkQvA7QCfHYyzvq/view?usp=share_link | ACTA DE REUNION ARTICULACION DLS IPS EAPB
REALIZAR UNA CONVOCATORIA A LAS ORGANIZACIONES DE LOS GRUPOS DE ENFOQUE DIFERENCIAL PRESENTES EN EL MUNICIPIO PARA SU PARTICIPACION EN LA ASOCIACION DE USUARIOS | REALIZAR UNA CONVOCATORIA A LAS ORGANIZACIONES DE LOS GRUPOS DE ENFOQUE DIFERENCIAL PRESENTES EN EL MUNICIPIO PARA SU PARTICIPACION EN LA ASOCIACION DE USUARIOS | 1 | 14 | 2022-02-01 | 2022-05-30 | 0 | 1 | 1 | https://drive.google.com/file/d/1UHCjw1QrPum8eEba1NRzdy-aEGukCVeN/view?usp=share_link | OFICIO DE INVITACION AL COLECTIVO DE MUJERES SOMOS LAS FULANAS
TALLER EN TEMAS COMO LEYES ESTATUTARIAS DE SALUD Y PARTICIPACION SIS Y ASEGURAMIENTO EN SALUD PLANES DE BENEFICIO DIRIGIDO A INTEGRANTES DE ASOCIACIONES DE USUARIOS VEEDURIAS COPACO CMSSS Y COMUNIDAD EN GENERAL | TALLER EN TEMAS COMO LEYES ESTATUTARIAS DE SALUD Y PARTICIPACION SIS Y ASEGURAMIENTO EN SALUD PLANES DE BENEFICIO DIRIGIDO A INTEGRANTES DE ASOCIACIONES DE USUARIOS VEEDURIAS COPACO CMSSS Y COMUNIDAD EN GENERAL | 1 | 25 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 1 | 4 | https://drive.google.com/file/d/14zYQWa1VlMJd8GQEW9n8MUXEPVlaZ6Sh/view?usp=share_link | LISTADO DE ASISTENCIA DE TALLER Y FOTOGRAFIA DE LEY ESTATUTARIA
DEFINICION E IMPLEMENTACION DE POLITICA INSTITUCIONAL QUE INCENTIVE LA PARTICIPACION DE LOS USUARIOS EN LA ASOCIACION | EXPEDICION DE CERTIFICADOS O CONSTANCIAS DE LA PARTICIPACION ENTREGADA A PARTICIPANTES DE LA LIGA DE USUARIOS | 1 | 04 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100000 | 1 | 8 | https://drive.google.com/file/d/1iXxw4YNZgBlCv0y4hUygbvHEhvndIaks/view?usp=share_link | LA ASOCIACION Y RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION RECIBIENDO EL CERTIFICADO
IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | ESTRATEGIAS PARA FORTALECER EL USO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION DE REDES SOCIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACION EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DIRIGIDO A INTEGRANTES DE ASOCIACIONES DE USUARIOS VEEDURIAS COPACO CMSSS Y POBLACION GENERAL | 1 | 25 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 1 | 75 | https://drive.google.com/file/d/14MWzmEMg-KBhEx8dRMnPyNJR7YNmjphL/view?usp=share_link | VIDEO EN PAG WEB INFORMANDOA A LA COMUNIDAD LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA LA INSTITUCION
DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION QUE INVOLUCRE LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION DE LA LOCALIDAD | ASOCIACION DE USUARIOS PARTICIPANDO EN MEDIOS DE COMUNICACION DE LA LOCALIDAD PARA VISIBILIZAR LO APRENDIDO | 2 | 04 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 2 | 50 | https://drive.google.com/file/d/1wbTSBhch6mzddVFGMPV93NusflHA4kSH/view?usp=share_link | PANTALLAZO DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIACION DE USUARIOS PARICIPANDO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO
ESPACIOS DE PARTICIPACION EN SALUD CREADOS EN CON BASE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE | ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS POR ESPACIO DE PARTICIPACION EN SALUD INDENTIFICANDO SUS INTEGRANTES Y PERIODOS DE REPRESENTACION SEGUN EL ESPACIO Y COMPARTIR EL ARCHIVO CON LA SECRETARIA DE SALUD | 1 | 26 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 1 | 26 | https://drive.google.com/file/d/1_VjSxn-0vWSFhxD_Ly2S8ord9-8FJu5u/view?usp=share_link | BASE DE LA CONFORMACION DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA CON LOS QUE CUENTA LA ESE ACTUALIZADO
ASOCIACION DE USUARIOS CONSTITUIDA Y FUNCIONANDO | REUNIONES PERIODICAS DE JUNTA DIRECTIVA O COMITE COORDINADOR DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DE LA IPS DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS | 6 | 04 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 70000 | 8 | 7 | https://drive.google.com/file/d/17_Q0g88GXxRo6csGi9o74ktOXJgRpll5/view?usp=share_link | ACTAS DE REUNIONES ORDINARIAS DE LA ASOCIACION DE USUARIOS
ASOCIACION DE USUARIOS CONSTITUIDA Y FUNCIONANDO | REALIZAR REPORTE DE CONFORMACION Y ACTUALIZACION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN EL NRVCC EN ARCHIVO TIPO GT004 CIRCULAR 002 DE 2020 SUPERSALUD | 1 | 26 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 1 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1bUzmYxFxGuHOK8ZsqDP-cZr3ZidO7IxP/view?usp=share_link | EVIDENCIA CARGUE A LA SUPERSALUD Y ACTA DE CONFORMACION DE ASOCIACION DE USUARIOS
ASOCIACION DE USUARIOS CONSTITUIDA Y FUNCIONANDO | PUBLICACION DE ACTOS DE CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUERDO AL CAP 2 DE LA CIRCULAR 008 DE 2018 SUPERSALUD | 1 | 25 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 1 | 75 | https://drive.google.com/file/d/1LoyKMe4ALRnbgxzTGZuEQ_YbqX0Fno8y/view?usp=share_link | PANTALLAZO DE LA PAGINA WEB DE LA ESE CON EL ACTO DE CONFORMACION DE LA ASOCIOACION
ASOCIACION DE USUARIOS CONSTITUIDA Y FUNCIONANDO | REUNIONES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DE LA ESE HOSPITAL CON LOS USUARIOS DE LA IPS NO INTEGRANTES DE LA ASOCIACION PARA MANTENERLOS INFORMADOS SOBRE SU DESEMPENO Y ACCESO A SERVICIOS | 2 | 04 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 2 | 44 | https://drive.google.com/file/d/1p1Q7XXSoWgtXeM9-q7GtgEpTS23pPN2u/view?usp=share_link | LISTADO DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REUNION DE LOS MIEMBROS DE LA LIGA DE USUARIOS CON LOS USUARIOS QUE NO PERTENECEN A LA ASOCIACION
COMITE DE ETICA DE LA IPS CONSTITUIDO Y FUNCIONANDO CON LAS REPRESENTACIONES DEFINIDAS EN LA NORMAAATIVIDAD VIGENTE | REVISION PERMANENTE DEL PERIODO DE SUS INTEGRANTES Y SU CONVOCARIA RESPECTIVA COMITÉ DE ETICA | 1 | 07 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 1 | 8 | https://drive.google.com/file/d/1YR6UmUyuQKeK_gVSswqUPsKo7E2tkXKR/view?usp=share_link | ACTA Y LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA PARA ELECCION DE LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ETICA
COMITE DE ETICA DE LA IPS CONSTITUIDO Y FUNCIONANDO CON LAS REPRESENTACIONES DEFINIDAS EN LA NORMAAATIVIDAD VIGENTE | REUNIONES MENSUALES DEL COMITE DE ETICA DE LA IPS | 12 | 07 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 12 | 6 | https://drive.google.com/file/d/1Ey1WuUL-HMEdNA5mTA3GJ0sb3XlmKian/view?usp=share_link | ACTAS DE LAS REUNIONES MENSUALES DEL COMITÉ DE ETICA
LIGA DE USUARIOS DE LA ESE PROMOVIENDO EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO LA PARTICIPACION SOCIALEN SALUD | REALIZAR VIDEOS CON UN DELEGADO DE LA LIGA DE USUARIOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD | 2 | 25 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 1 | 20 | https://drive.google.com/file/d/1zW_TZo_EbMZvKvybiXCYfFz88_sAj0aT/view?usp=share_link | PANTALLAZO DE VIDEO INTERGRANTE DE LA ASOCIACION PROMOVIENDO LA PARTICIPACION SOCIAL
PPSS 2022 INCLUIDO EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA IPS | REALIZAR UNA SOCIALIZACION DEL POA CON LA LIGA DE USUARIOS DE LA IPS | 1 | 04 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 1 | 7 | https://drive.google.com/file/d/16A5DwCr4pjAr8M_KvHD6qsZMphLUFrsN/view?usp=share_link | ACTA DE ASOCIACION DE USUARIOS SOCIALIZACION POA 2022
ESTRATEGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION DEFINIDA PARA PROMOVER LA CULTURA DE BIENESTAR Y SALUD EN LA COMUNIDAD EN EL MANEJO DE LAS EMOCIONES | REALIZAR UNA CAPACITACION EN LA SEMANA DE LA SALUD MENTAL CON LA LIGA DE USUARIOS CON EL TEMA DE MANEJO DE EMOCIONES | 1 | 04 | 2022-10-05 | 2022-10-09 | 0 | 1 | 4 | https://drive.google.com/file/d/1s4f7W-aJ5MUPFErNScXSAGEJc3WOTpoy/view?usp=share_link | DIAPOSITIVAS Y LISTADO DE ASISTECIA MANEJO DE EMOCIONES
IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | ESTRATEGIAS PARA FORTALECER TEMAS DE SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO DIRIGIDO A INTEGRANTES DE ASOCIACIONES DE USUARIOS VEEDURIAS COPACO CMSSS Y POBLACION GENERAL | 1 | 25 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 1 | 8 | https://drive.google.com/file/d/1v_WkbVlYkobKVamvlrN1gjE8f2Lfig4f/view?usp=share_link | REGISTRO FOTOGRAFICO LISTA DE ASISTENCIA Y DE ENFOQUE DIFERENCIAL
ESPACIOS DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD ARTICULADOS Y PARTICIPANDO EN DIFERENTES PROGRAMAS EN SALUD IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO | REALIZAR UNA ENCUESTA O EVALUACION DE UNA JORNADA DE SALUD CON UN REPRESENTANTE DE LA LIGA DE USUARIOS COMO VEEDOR DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS | 1 | 25 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 |  | NO SE EJECUTO
IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | TALLER SOBRE PLAN DE DESARROLLO PLANEACION EN SALUD PDSP Y PLAN SALUD TERRITORIAL DIRIGIDO A INTEGRANTES DE ASOCIACIONES DE USUARIOS VEEDURIAS COPACO CMSSS Y COMUNIDAD EN GENERAL | 1 | 25 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 1 | 12 | https://drive.google.com/file/d/1hrayFN54Nt2AD6C6yimDyBWNzSZZI8vT/view?usp=share_link | REGISTRO FOTOGRAFICO LISTA DE ASISTENCIA Y PRESENTACION PD
CIUDADANOS INFORMADOS SOBRE LOS PROCESOS Y PROGRAMAS DESARROLLADOS POR LA SECRETRIA DE SALUD | ACTUALIZACION CON INFORMACION DE INTERES PARA LA CIUDADANIA EN LOS DIFERENTES MEDIOS HABILITADOS COMO CARTELERAS EN LA WEB INSTITUCIONAL FACEBOOK U OTRAS REDES SOCIALES | 4 | 25 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 4 | 500 | https://drive.google.com/file/d/1Sa3qTywDIAa2cihh0M-BD__-_u8GYxLb/view?usp=share_link | REGISTRO FOTOGRAFICO Y PANTALLAZO DE LAS DIFERENTES CARTELERAS DE LA ESE
EJERCICIOS DE CONTROL SOCIAL A PROGRAMAS PROYECTOS O ACTIVIDADES DE LA IPS | ASOCIACION DE USUARIOS REALIZANDO CONTROL SOCIAL A PQR INTERPUESTAS POR LOS USUARIOS | 1 | 04 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 1 | 4 | https://drive.google.com/file/d/1fjuT9UQqRwesprP7WfJ92ymzxK9XTQV9/view?usp=share_link | ACTA Y REGISTRO ADE ASISTENCIA SOLIALIZACION PLAN DE MEJORAMIENTO
IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | TALLER MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE RECURSOS DIRIGIDO A INTEGRANTES DE ASOCIACIONES DE USUARIOS VEEDURIAS COPACO CMSSS Y COMUNIDAD EN GENERAL | 1 | 25 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 1 | 8 | https://drive.google.com/file/d/1gGJ5DLpCRErEhAI-2Qc7HYa3EdB3DHLm/view?usp=share_link | LISTADO DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRAFICO TALLER RC
IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | TALLER PARA EL DESARROLLO DE EJERCICIOS DE CONTROL SOCIAL A PROYECTOS DE SALUD INCLUIDOS EN EL PAS 2022 DIRIGIDO A INTEGRANTES DE ASOCIACIONES DE USUARIOS VEEDURIAS COPACO CMSSS Y COMUNIDAD EN GENERAL | 1 | 25 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 1 | 8 | https://drive.google.com/file/d/1GRn1SPQifkUDD4wWInytZCTgiXi14ajl/view?usp=share_link | ACTA Y LISTADO DE ASISTENCIA TALLER CONTROL SOCIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN DE ACCION DE LA PPSS 2022 SOCIALIZADOS CON LA CIUDADANIA | AUDIENCIA PUBLICA CIUDADANA PARA SOCIALIZAR POA Y PPSS 2022 | 1 | 25 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 1 | 38 | https://drive.google.com/file/d/1JwJZ-EEmkawYX6S5Ye3_Tp5DQPtvD_FN/view?usp=share_link | ACTA LISTADO DE ASISTENCIA REGISTRO FOTOGRAFICO REGISTRO DE ASISTENCIA RC
ACTORES DEL SGSSS REALIZANDO RENDICION DE CUENTAS COMO DISPOSITIVO QUE PERMITE A LA CIUDADANIA PARTICIPAR EN LA GESTION DEL SECTOR | HABILITAR MICROSITIO DE RENDICION DE CUENTAS EN LA PAGINA WEB DE LA IPS DE ACUERDO A CIRCULAR 008 DE 2018 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD | 1 | 25 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 1 | 100 | https://drive.google.com/file/d/14CW1BaHYNwHZ-i6ftFvmQrfosAXOfILo/view?usp=share_link | PANTALLAZO DEL CARGE DEL MICROSITIO PAG WEB ESE
ACTORES DEL SGSSS REALIZANDO RENDICION DE CUENTAS COMO DISPOSITIVO QUE PERMITE A LA CIUDADANIA PARTICIPAR EN LA GESTION DEL SECTOR | REPORTAR A LA SUPERSALUD FECHA Y LUGAR DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS FORMATO GT004 | 1 | 26 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 1 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1Wi9H66rhhhLfdEA4PyFLI7xiF_tvBC1c/view?usp=share_link | PANTALLAZO DEL CARGUE EXITOSO A LA SUPER SALUD DE LA RC
ACTORES DEL SGSSS REALIZANDO RENDICION DE CUENTAS COMO DISPOSITIVO QUE PERMITE A LA CIUDADANIA PARTICIPAR EN LA GESTION DEL SECTOR | CONVOCATORIA REALIZACION Y EVALUACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2021 SEGUNDA VIGENCIA Y PRIMER SEMESTRE 2022 A LA CIUDADANIA | 2 | 25 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 500000 | 1 | 100 | https://drive.google.com/file/d/1tppRqrsTtIGwssDeFwUf1BtU7f_R3yq9/view?usp=share_link | PANTALLAZO DE LA CITACION EN REDES SOCIALES Y LISTADO DE ENVIO DE OFICIO DE INVITACION A RENDICION DE CUENTAS
ACTORES DEL SGSSS REALIZANDO RENDICION DE CUENTAS COMO DISPOSITIVO QUE PERMITE A LA CIUDADANIA PARTICIPAR EN LA GESTION DEL SECTOR | ELABORACION Y PUBLICACION DEL ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL | 2 | 25 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 1 | 38 | https://drive.google.com/file/d/1O70fe8DvuxwmzW5jN1eZjs5kAXABnsmW/view?usp=share_link | ACTA Y PANTALLAZO PUBLICADO DE LA RC
JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL FUNCIONANDO DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE | REVISION EL PRERIODO DE REPRESENTANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS ANTE LA JUNTA DIRECTIVA | 1 | 04 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 1 | 7 | https://drive.google.com/file/d/1B8rGybTwlNpCdCOLOd04pGZF2dsllq8H/view?usp=share_link | ACTA DE POSECION DEL REPRESENTATE DE LA COMUNIDAD ANTE LA JUNTA DIRECTIVA
JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL FUNCIONANDO DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE | JUNTA DIRECTIVA REUNIENDOSE PERIODICAMENTE CON SUS INTEGRANTES | 6 | 26 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 6 | 5 | https://drive.google.com/file/d/1MRlIkb6fqyq57O-2sg5IPA7pzNaPHfRm/view?usp=share_link | ACTA DE REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA
Note on B7: HMERCED - Trabajo Social01: 25 DE AGOSTO
Note on A9: HMERCED - Trabajo Social01: 29 DE SEPTIEMBRE
Note on B9: HMERCED - Trabajo Social01: 29 DE SEPTIEMBRE
Note on B14: HMERCED - Trabajo Social01: PENDIENTE DE ESCANAR Y METER EN LA CARPETA
Note on B21: HMERCED - Trabajo Social01: pendiente el acta
Note on B22: HMERCED - Trabajo Social01: actividad programda para octubre
Note on B27: S0427: EJEMPLO: Seguimiento a la oportunidad de respuesta a las PQRS, seguimiento a servicios, resultados de encuestas y planes de mejora… Documentado y con informes identificando oportunidades o propuestas de mejora
Note on B28: HMERCED - Trabajo Social01: pendiente acta y listado de asistencia
Note on B29: HMERCED - Trabajo Social01: pendiente acta
Note on B34: S0427: DENTRO DE LOS 15 DIAS POSTERIORES A LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA
Note on B36: HMERCED - Trabajo Social01: solicitarle a monica las actas
Note on C37: S0427: TEMATICAS SOBRE DIFERENTES MANERAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS. Considerar la posibilidad de hacerlo virtual
Note on C38: S0427: Numero de temas por encuentro. Considerar la posibilidad de hacerlo virtual
Note on C43: S0427: Realizar RC por el sector salud, involucrando diferentes Instituciones (DLS, ESE, EAPB, Veeduría, Asociacion de usuarios...) SE RECOMIENDA REALIZAR LOS 3 PRIMEROS MESES DEL AÑO
Note on B44: S0427: DENTRO DE LOS 15 DIAS POSTERIORES A LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA